ส่วนที่  1
---------- บทนำ ------------
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บทนำ
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินอยู่                โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง  เช่น  การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตาม  ดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินผลจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า  การวางแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) และการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์  โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยวตรง  เป็นปรนัย  เชื่อถือได้
สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย นั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28               ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล                ห้วยทรายที่  305/2554  ลงวันที่  7  ธันวาคม  2554  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  ซึ่งคณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้          การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินผลสามารถวัดผลบรรลุและ            วัดความสำเร็จของโครงการ  เพื่อนำไปใช้หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
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แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้
1. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้                ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่สมควร
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  คือ  การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของยุทธศาสตร์ได้                 ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้น                   ในขั้นต้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริงนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
การติดตาม (Monitoring)


การติดตามนั้นจะทำให้ทราบว่า  ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Ganchart  ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการในช่วงใด   ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่  แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามการดำเนินงานได้ดังกล่าวมาแล้ว
การประเมินผล (Evaluation)

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  และตัวชี้วัดเพื่อเป็นกรอบใน                 การประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน  2  ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินโครงการ
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายตามแผนพัฒนาสามปี                  พ.ศ. 2554 - 2556
1.  ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านคมนาคม  พัฒนาแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค
1.1  ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ได้สามารถสัญจรไป – มา                   อย่างสะดวก  รวดเร็ว  เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างตำบลให้ได้มาตรฐาน
1.2  ก่อสร้างพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรได้สอดคล้องกับแผน      ป้องกันภัยแล้งและอุทกภัย
1.3  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าก่อสร้าง      ระบบประปาหมู่บ้าน  ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่
1.4  การพัฒนาส่งเสริมการจัดทำผังเมือง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล

2.1  พัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เหมาะสมสอดคล้อง

2.2  พัฒนารักษาสภาพชายฝั่งทะเลให้สะอาดสวยงามเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2.3  สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน          
         อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
2.4  การจัดการระบบการบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติและส่งเสริม     สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.2  พัฒนาสนับสนุนสถาบันครอบครัว  หมู่บ้านให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่ม     องค์กรในการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน
3.3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีส่วนร่วมจากภาครัฐ  เอกชนและประชาชน

3.4  จัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5  พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3.6  อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.7  พัฒนาระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน  โดยมุ่งเน้นการควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
3.8  พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีประสิทธิภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ      ป้องกันสาธารณภัยภาคประชาชน
3.9  ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการ  คุ้มครอง  เยาวชนให้มีการสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส
4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้และพัฒนารายได้และพัฒนาคุณภาพผลผลิต
4.1  พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาการผลิต  ด้านการเกษตรหัตถกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์       การเกษตร  ตลอดจนการจัดจำหน่าย
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4.2  เสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนได้มั่นคง  อุ้มชู  ตนเองได้ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ      พอเพียง
4.3  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบชีวภาพ  โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  สารป้องกันกำจัดแมลงชีวภาพ  รวมทั้งการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี
5.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบตลอดจนการบูรณาการ  การบริหารระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2  พัฒนาศักยภาพ  ความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ด้านกฎหมาย     ระเบียบแบบแผนและระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการบริการประชาชน
5.3  พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน  ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.4  พัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงาน  สถานศึกษาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานได้       เพียงพอต่อการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ครอบคลุมทั่วถึงประสิทธิภาพ
5.6  พัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจ  การบริการ  การเผยแพร่ข้อมูลข่าว  ประชาชนในการบริการ       ของบุคลากรและผู้บริหาร
6.  ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6.1  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการบริการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  โดยส่งเสริมการ       มีส่วนร่วมของประชาชนและบูรณาการร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2  พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย
6.3  พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์  แหล่งท่องเที่ยว  ข้อมูลข่าวสารและบูรณาการประชาสัมพันธ์       ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่  2
สรุปผลงาน
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
ประจำปี 2554
จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านคมนาคม  พัฒนาแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค
1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซม  บำรุงรักษาทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ให้สามารถสัญจรไป – มาอย่างสะดวก  รวดเร็ว  เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างตำบลให้ได้มาตรฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการถนน คสล.สายเกตุคู่ - หนองขาม
	ส่วนโยธา
	848,250.00
	779,500.00
	67,500.00
	

	
	(ตอนที่  ๓)  หมู่ที่  ๑๓
	
	
	
	
	

	2. 
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง
	ส่วนโยธา
	1,471,800.00
	1,373,900.00
	97,900.00
	

	
	แบบ Asphalt  Concrete  สายทุ่ง
	
	
	
	
	

	
	สะแกแสง  (ตอนที่  ๔)  หมู่ที่  ๑๒
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังมะเดื่อ -
	ส่วนโยธา
	812,500.00
	744,900.00
	67,600.00
	

	
	ถ้ำหมี  หมู่ที่  ๓
	
	
	
	
	


1.2  ก่อสร้างพัฒนา  ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรได้สอดคล้องกับแผนป้องกันภัยแล้งและอุทกภัย
1.3  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
	ส่วนโยธา

	651,627.46
	651,627.46
	0.00
	

	
	ประจวบคีรีขันธ์ตามโครงการขยายเขต
	
	
	
	
	

	
	ไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
	
	
	
	
	

	
	ห้วยทราย
	
	
	
	
	


1.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดทำผังเมือง
      2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล
2.1  แนวทางการพัฒนาฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เหมาะสมสอดคล้อง

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการตามแนวพระราชดำริ  และ
	สนง.ปลัดฯ
	30,000.00
	6,605.00
	23,395
	

	
	พระราชเสาวนีย์
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2.2  แนวทางการพัฒนารักษาสภาพชายฝั่งทะเลให้สะอาด  สวยงาม  เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการพัฒนาอนุรักษ์ชายหาดหัวหิน -
	สนง.ปลัดฯ
	20,000.00
	0.00
	20,000.00
	

	
	บางสะพาน 100 ไมล์ทะเล
	
	
	
	
	


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สังคม  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
         3.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติและ     
        ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
	สนง.ปลัดฯ
	1,840,800.00
	1,837,810.00
	2,990.00
	

	
	โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
	
	
	
	
	

	
	คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็ก
	สนง.ปลัดฯ
	1,425,760.00
	972,219.18
	453,540.82
	

	
	นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	สนง.ปลัดฯ
	60,000.00
	46,621.00
	13,379.00
	

	4.
	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
	สนง.ปลัดฯ
	254,800
	189,280.00
	65,520.00
	

	
	เล็กบ้านลานไทร
	
	
	
	
	

	5.
	สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
	สนง.ปลัดฯ
	42,000.00
	21,000.00
	21,000.00
	

	
	ลานไทร  เป็นค่าวัสดุการศึกษา
	
	
	
	
	

	6.
	สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
	สนง.ปลัดฯ
	700.00
	0.00
	700.00
	

	
	ลานไทร  เป็นค่าพาหนะส่งเด็กไป
	
	
	
	
	

	
	สถานพยาบาล
	
	
	
	
	

	7.
	สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
	สนง.ปลัดฯ
	3,000.00
	1,600.00
	1,400.00
	

	
	ลานไทร  เป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กฯ
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันและ
	สนง.ปลัดฯ
	30,800.00
	30,800.00
	0.00
	

	
	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนมัสล่าฮ่าตุ๊ดดีน
	
	
	
	
	


3.2  พัฒนาสนับสนุนสถาบันครอบครัว  หมู่บ้านให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้รวมทั้ง            มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรในการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน

	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
	สนง.ปลัดฯ
	10,000.00
	10,000.00
	0.00
	

	
	ในชุมชนตำบลห้วยทราย
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3.3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีส่วนร่วมจากภาครัฐ  เอกชนและประชาชน      
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการอบต. พบประชาชน
	สนง.ปลัดฯ
	166,000.00
	165,991.00
	9.00
	

	2.
	โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
	สนง.ปลัดฯ
	32,500.00
	25,935.00
	6,565.00
	

	3.
	โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
	สนง.ปลัดฯ
	32,500.00
	0.00
	32,500.00
	


3.4  จัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันและแก้ไขปัญหา                  ยาเสพติด
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	สนง.ปลัดฯ
	50,000.00
	12,250.00
	37,750.00
	

	2.
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
	สนง.ปลัดฯ
	20,000.00
	3,000.00
	17,000.00
	

	
	ยาเสพติด
	
	
	
	
	


3.5  พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการแข่งขันกีฬา
	สนง.ปลัดฯ
	399,698.50
	399,698.50
	0.00
	

	2.
	โครงการก่อสร้างสนามเปตอง  ประจำ
	สนง.ปลัดฯ
	100,000.00
	97,000.00
	3,000.00
	

	
	สนามกีฬาประจำตำบล  บ้านลานไทร
	
	
	
	
	

	
	หมู่ที่  8
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการก่อสร้างสแตนเชียร์ประจำ
	สนง.ปลัดฯ
	500,000.00
	499,000.00
	1,000.00
	

	
	สนามกีฬาประจำตำบล  บ้านลานไทร
	
	
	
	
	

	
	หมู่ที่ 8
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการจัดทำโครงเหล็ก  สำหรับติด
	สนง.ปลัดฯ
	80,000.00
	56,074.77
	23,925.23
	

	
	ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำสนามกีฬา
	
	
	
	
	

	
	ประจำตำบล  บ้านลานไทร  หมู่ที่  8
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการก่อสร้างสแตนสำหรับกรรมการ
	สนง.ปลัดฯ
	50,000.00
	6,542.06
	46,457.94
	

	
	ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล / เซปัคตระกร้อ
	
	
	
	
	

	
	ประจำสนามกีฬาประจำตำบล
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการจัดทำเสาอเนกประสงค์
	สนง.ปลัดฯ
	50,000.00
	13,084.11
	36,915.89
	

	
	วอลเลย์บอล  เซปัคตระกร้อ  ประจำ
	
	
	
	
	

	
	สนามกีฬาประจำตำบล
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการก่อสร้างห้องส้วม  ประจำสนาม
	สนง.ปลัดฯ
	300,000.00
	254,000.00
	46,000.00
	

	
	กีฬาตำบล
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	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	8.
	โครงการปรับปรุงขยายสนามกีฬา
	สนง.ปลัดฯ
	100,000.00
	88,300.00
	11,700.00
	

	
	วอลเลย์บอล  ตระกร้อ  ประจำสนาม
	
	
	
	
	

	
	กีฬาตำบล
	
	
	
	
	

	9.
	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน
	สนง.ปลัดฯ
	110,000.00
	31,858.00
	78,142.00
	


3.6  อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.7  พัฒนาระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน  โดยมุ่งเน้นการควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการรณรงค์ป้องกันและเผยแพร่
	ส่วน
	120,000.00
	120,000.00
	0.00
	

	
	โรคระบาดของโรคไข้เลือดออกและ
	สาธารณสุข
	
	
	
	

	
	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการอุดหนุนสนับสนุนการพัฒนา
	ส่วน
	130,000.00
	130,000.00
	0.00
	

	
	งานสาธารณสุข
	สาธารณสุข
	
	
	
	

	3.
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
	ส่วน
	20,000.00
	0.00
	20,000.00
	

	
	และไม่ติดต่อ

	สาธารณสุข
	
	
	
	

	4.
	โครงการจ่ายเงินสมทบหลักประกัน
	ส่วน
	229,500.00
	229,500.00
	0.00
	

	
	สุขภาพระดับท้องถิ่น
	สาธารณสุข
	
	
	
	

	5.
	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันพร้อม
	ส่วน
	65,000.00
	65,000.00
	0.00
	

	
	อุปกรณ์
	สาธารณสุข
	
	
	
	


3.8  พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันสาธารณภัยภาคประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
	สนง.ปลัดฯ
	60,000.00
	18,720.00
	41,280.00
	

	2.
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
	สนง.ปลัดฯ
	110,000.00
	75,454.00
	34,546.00
	

	
	ทางถนนในช่วงเทศกาล
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3.9  ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการ  คุ้มครองเด็ก  เยาวชนให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบภัยสาธารณภัย
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพของ
	สนง.ปลัดฯ
	230,000.00
	208,948.00
	21,052.00
	

	
	สูงอายุ
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	สนง.ปลัดฯ
	6,000,000.00
	5,815,500.00
	184,500.00
	

	3.
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
	สนง.ปลัดฯ
	744,000.00
	671,000.00
	73,000.00
	

	4.
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
	สนง.ปลัดฯ
	60,000.00
	42,000.00
	18,000.00
	

	
	เอดส์
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ
	สนง.ปลัดฯ
	10,000.00
	0.00
	10,000.00
	

	
	เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	
	
	
	
	


4.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการอาชีพ  สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพผลผลิต
4.1  พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาการผลิต  ด้านการเกษตรหัตถกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  ตลอดจนการจัดการจำหน่าย
4.2  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มั่นคง  อุ้มชูตนเองได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบตลอดจนการบูรณาการการบริหารระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2  พัฒนาศักยภาพ  ความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ด้านกฎหมาย  ระเบียบแบบแผน  และระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการบริการประชาชน 
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	ทุนการศึกษาของบุคลากร อบต.
	สนง.ปลัดฯ
	135,000.00
	105,000.00
	30,000.00
	

	
	ห้วยทราย
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
	ทุกส่วน
	340,000.00
	237,036.00
	102,964.00
	

	
	
	ราชการ
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5.3  พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน  ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
	สนง.ปลัดฯ
	25,000.00
	17,000.00
	8,000.00
	

	
	ประชาชน  จำนวน  1  ครั้ง/ปี
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5.4  พัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงาน  สถานศึกษาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  ได้เพียงพอต่อการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
	สนง.ปลัดฯ
	15,000.00
	13,500.00
	1,500.00
	

	2.
	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
	สนง.ปลัดฯ
	486,000.00
	478,000.00
	8,000.00
	

	3.
	โครงการจัดซื้อโพเดียม – แท่นบรรยาย
	สนง.ปลัดฯ
	20,000.00
	16,050.00
	3,950.00
	

	4.
	โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร
	ส่วนการคลัง
	30,000.00
	22,000.00
	8,000.00
	

	5.
	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้

	สนง.ปลัดฯ
	23,400.00
	21,750.00
	1,650.00
	

	
	
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	


    
5.5  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ครอบคลุม
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการจัดทำของที่ระลึกแก่ผู้ชำระ
	สนง.ปลัดฯ
	70,000.00
	54,694.00
	15,306.00
	

	
	ภาษีประจำปี
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6.1  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการบริการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
	สนง.ปลัดฯ
	18,000.00
	18,000.00
	0.00
	

	
	หน่วยสนับสนุนภารกิจของ อปท.
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการสนับสนุนและพัฒนา
	สนง.ปลัดฯ
	9,000.00
	9,000.00
	0.00
	

	
	ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
	
	
	
	
	

	
	อปท.
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6.2 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	หน่วยงาน
	งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
	คงเหลือ
(บาท)
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
	สนง.ปลัดฯ
	260,000.00
	195,656.90
	64,343.10
	

	2.
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและ
	สนง.ปลัดฯ
	150,000.00
	129,995.00
	20,005.00
	

	
	รัฐพิธี
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ส่วนที่  3
แบบรายงานการติดตามประเมินผล
ประจำปี  2554
17
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
แบบที่  1  การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพี่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
(
(
(
(
(
(
	

	ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

	


ผนวก
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
2. รายงานผลการดำเนินงานปี 2553
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3 ปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 - 2555
	ยุทธศาสตร์ /แนวทาง

	รวม

	
	โครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 
จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้  ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติ  ระดับจังหวัด  ท้องถิ่น และภาคประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่  2
ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 4
การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
แนวทางการพัฒนาที่ 5
จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางรากฐานการวางแผนพัฒนาโคราช
แนวทางการพัฒนาที่ 6
การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง

	18

4

1

3

1

1


	1,212,000

410,000

100,000

380,000

15,000

30,000

	ยุทธศาสตร์ /แนวทาง

	รวม

	
	โครงการ
	งบประมาณ

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ดำเนินการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ  ครุภัณฑ์  กำลังคน  งบประมาณ  กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ. 2542
แนวทางการพัฒนาที่ 2
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 3
จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน  สู่การมี สุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค / การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ /ไม่ติดต่อ /การฟื้นฟู  สุขภาพประชาชน / อนามัยโรงเรียน
	-

5

6
	-

135,000

195,000



	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน   โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	10
	1,244,000

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

	5

3
	250,000

30,000

	ยุทธศาสตร์ /แนวทาง

	รวม

	
	โครงการ
	งบประมาณ

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2
พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
	2

18
	20,000

488,000

	6.  ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน  เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
	1

4
	50,000

210,000

	7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
	7
	65,000

	8.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
แนวทางการพัฒนาที่ 2
การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบกและทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

	25

76
	4,170,500

30,880,650

	ยุทธศาสตร์ /แนวทาง

	รวม

	
	โครงการ
	งบประมาณ

	8.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
แนวทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 4
การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด
	-

1
	-

100,000

	9.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2
รื้อฟื้น  คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	2

2
	40,000

200,000

	10.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่ 1
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทางน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 2
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ้าน อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ  
	1

1
	5,000

300,000

	รวมทั้งสิ้น
	195
	690,000


4.  ผลการดำเนินงานผลตามแผนพัฒนาปี 2552

	ยุทธศาสตร์
	โครงการที่แล้วเสร็จ
	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการที่มีการยกเลิก
	โครงการในข้อบัญญัติ
	โครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
	18
	21.69
	
	
	
	
	21
	20.79
	28
	14.36

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	3
	3.61
	
	
	
	
	6
	5.94
	11
	5.64

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
	8
	9.34
	
	
	
	
	8
	7.92
	10
	5.13

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
	5
	6.02
	
	
	
	
	5
	4.95
	8
	4.10

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
	5
	6.02
	
	
	
	
	7
	4.95
	18
	9.23

	6.  ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
	3
	3.61
	,.
	
	
	
	4
	5.94
	5
	2.56

	7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
	2
	2.41
	
	
	
	
	3
	1.98
	7
	3.59

	8.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
	32
	38.56
	
	
	
	
	40
	39.60
	100
	51.28

	9.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
	3
	3.61
	
	
	
	
	3
	2.97
	4
	2.05

	10.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	4
	4.82
	
	
	
	
	4
	3.96
	2
	1.03

	รวม
	83
	100
	
	
	
	
	101
	100
	195
	100


จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ดังนี้
1.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ   
จำนวนโครงการทั้งหมด.. 28....โครงการ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ..... 18......โครงการ
คิดเป็นร้อยละ.....64.24...........ของจำนวนโครงการทั้งหมด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
จำนวนโครงการทั้งหมด.. 11....โครงการ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ.....3 ......โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ......27.27..........ของจำนวนโครงการทั้งหมด
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
จำนวนโครงการทั้งหมด.. 10....โครงการ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ..... 8......โครงกา
คิดเป็นร้อยละ.......80.........ของจำนวนโครงการทั้งหมด
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
จำนวนโครงการทั้งหมด.. .8...โครงการ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ..... .5.....โครงการ

คิดเป็นร้อยละ.....62.5...........ของจำนวนโครงการทั้งหมด
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม
จำนวนโครงการทั้งหมด..18 ....โครงการ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ..... 5......โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ.....27.78...........ของจำนวนโครงการทั้งหมด
6.  ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
จำนวนโครงการทั้งหมด.. .5...โครงการ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ..... 3......โครงการ
คิดเป็นร้อยละ.....60...........ของจำนวนโครงการทั้งหมด
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนโครงการทั้งหมด.. 7....โครงการ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ..... .2.....โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ......2.86..........ของจำนวนโครงการทั้งหมด
8.  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนโครงการทั้งหมด.. .100...โครงการ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ..... 32......โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ.......32.........ของจำนวนโครงการทั้งหมด
9.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวนโครงการทั้งหมด.. .4...โครงการ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ.....3....โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ......75.........ของจำนวนโครงการทั้งหมด
10.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จำนวนโครงการทั้งหมด.. 4....โครงการ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ.....2.....โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ......50..........ของจำนวนโครงการทั้งหมด

5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2551
  กรณีจ่ายขาดเงินสะสม
-ไม่มี-
10








